## Sheet1
工作项 |  | 工作量 | 时间 | 说明
ICU | 多摄像头支持 | 3d | 3.29 - 3.31 | # android2.2环境下开发，支持android2.3中的多摄像头 # 三星多摄像头(旧版本已支持，新版本中要继续支持) # dell多摄像头 # 其他多摄像头的pad
| 缓冲时间 | 1d | 4.1
| 倒转图像 | 2d | 4.2 - 4.6 | # 对方是PC时，上下倒转图像 # 性能测试
| 视频显示性能优化 | 5d | 4.7 - 4.13 | # 完全在ndk中实现视频帧绘制
| 缓冲时间 | 2d | 4.14 - 4.15
| 与QQ互通联调 | 3d | 持续进行 | # 协助showy联调与QQ互通 # 音频(GIPS)与QQ互通的联调
预研 | 基于无线环境的网络优化预研 | 5d | 持续进行 | # 预研与项目开发并行
| 截屏插件升级 | 1d | 4.18 | # Firefox版截屏插件需要升级以兼容Firefox4.0
| 招聘相关 | 2d | 持续进行
合计 |  | 24d